## BookTera
Priority | Added | Done | Status | Category | ID | Task | Subtasks | Comment
1/5 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | Done | Task |  | ViewBag-ről ViewData-ra átállni, és megmérni úgy is a sebességet |  | Nem lett sokkal gyorsabb, ezért elmentettem Archive-ba; de visszaraktam az eredetit
1/5 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Done | Task |  | SetupLocalIp -> Listázza ki, h milyen IP címeket talált, milyen nevekkel; és lehessen kiválasztani, h melyik kell
5/5 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Done | Bug |  | Kijavítani a WP8-as Push Notification miatti kilépés dolgot…
2/5 | 2015-01-12 | 2015-01-17 | Cancelled | Test |  | WP8 további hibakeresések… | Úgyse nézik, van jobb dolgom…
4/5 | 2015-01-12 | 2015-01-17 | No | Decision |  | Legyen PushNotification hibaüzenet, vagy ne? |  | Nem lett, ki van kommentezve
0/5 | 2015-01-12 | 2015-01-17 | Done | Task |  | Helpers mappát elrendez
2/5 | 2015-01-17 | 2015-01-17 | Done | Fixme |  | Kiszedni a WP projektből a wcf proxy részt és a közös részeket külön projektbe
2/5 | 2015-01-17 | 2015-01-17 | Done | Fixme |  | WP8: a background agent csalta a képeket, be voltak égetve a konkrét url string-ek. Ezek ugye nem lesznek jók új db után. Megcsinálni rendesen | SetupLocalIP-t frissíteni hozzá + Helpers -ben is a first steps.txt -t
5/5 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | Done | Research |  | Android alkalmazásokat megnézni, megérteni a különbséget a WP-os verziójuktól
4/5 | 2015-01-18 | 2015-01-18 | Done | Fixme |  | SetupLocalIp: az apphost config fájlban ellenőrizze, h csak 2-t cserél ki + előre írja ki, h hol és mit fog cserélni
5/5 | 2015-01-23 | 2015-01-25 | Done | Investigation |  | Na akkor, android nekiállni. Hogy tudok elindulni, stb…
3/5 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | Done | Task |  | WP8: másodlagos csempére kérdezzen rá
5/5 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | Done | Investigation |  | Android: diák olvasás
5/5 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | Cancelled | Investigation |  | Andriod: netes tutorial keresése
5/5 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | Done | Task |  | Navigation map-et készíteni a WP8-as alapján, h tudjam Android-on mit kell csinálni
5/5 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | Cancelled | Task |  | SeviceClientProxy-t használni Android-on is, lehetőleg maven-nel
1/5 | 2015-01-25 | 2015-03-08 | Done | Task |  | ServiceClinetrProxy: Test1.java törlése
5/5 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | Done | Task |  | Developer unlock android devices
5/5 | 2015-01-25 | 2015-02-09 | Done | Task |  | ServiceClientProxy készítése Android-hoz is |  | Az Android mappa alatt van, AndroidClientProxy a neve
1/5 | 2015-02-02 | 2015-03-07 | Done | Task |  | AndroidClientProxy: úgy megírni, h offline is működhessen, mock adatokkal
5/5 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | Done | Task |  | Android proxy-t is módosítsa a SetupLocalIp
5/5 | 2015-02-06 | 2015-04-11 | Done | Task |  | Legyen Tools mappa mégiscsak, és a SetupLocalIp ott legyen, mivel az Android-hoz is kell
5/5 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | Done | Task |  | AndroidClientProxy: kipucolni a res mappát
1/5 | 2015-02-07 | 2015-03-08 | Cancelled | Task |  | WP: ne használjuk a generált 4 SOAP klienst, ott is a "kézzel" REST klienst használjuk |  | Talán majd máskor, ha több időm lesz ilyesmire...
1/5 | 2015-02-07 | 2015-03-08 | Cancelled | Task |  | WP: offline menjen mock-okkal |  | Talán majd máskor, ha több időm lesz ilyesmire...
1/5 | 2015-02-07 | 2015-03-07 | Done | Task |  | A teszt adatokat (json fájlok) generálni kéne valamelyik Tool project segítségével, mert a képek egyébként nem lesznek jók |  | Egy bat fájl segítségével generálhatók
1/5 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | Done | Task |  | Android: ne küldjön már kérést minden elforgatásnál! (MainActivity)
3/5 | 2015-02-09 | 2015-02-21 | Cancelled | Bug |  | Android: context menü többsorosan, ikonosan |  | Megoldottam inkább csalással
5/5 | 2015-02-10 | 2015-02-26 | Cancelled | Test |  | BookBlock.fill -> ellenőrizni, h jók-e az 'if'-ek |  | Van erre comment a kódban, nem kell h itt is lássam
1/5 | 2015-02-21 | 2015-02-21 | Done | Task |  | Search page: a textbox végén legyen nagyító is
5/5 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | Done | Test |  | Android SearchPage: jó-e h a ctx menüben csak 1 vmi van
5/5 | 2015-02-22 | 2015-02-22 | Done | Bug |  | Android BookBlock: PG típus, ár-kategória sávja kicsúszhat
1/5 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | Done | Task |  | Android: konstansokat kiszervezni
1/5 | 2015-02-26 | 2015-03-08 | Done | Task |  | Android: a könyv ikon felül vigyen a kezdőoldalra
1/5 | 2015-02-26 | 2015-03-07 | Done | Test |  | Android: jó-e a back gomb a usersProduct oldalon
3/5 | 2015-02-26 |  | (Postponed) | Bug | BUG-1 | Egyszer volt, hogy a bookBlock applyData -ban a getActivity null-t adott vissza |  | Vannak már fejlemények… Szerintem nem lesz vele gond
1/5 | 2015-02-28 | 2015-03-08 | Done | Task |  | Style-osítani az android view-kat |  | Talán majd máskor, ha több időm lesz ilyesmire...
1/5 | 2015-02-28 | 2015-03-08 | Done | Bug |  | WP8: kijelentkezéskor a userID-t nem töröljük (StaticData-ból). Ez valszeg csak véletlen…
0/5 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Cancelled | Task |  | Https… |  | Inkább csak feljegyzem, de a diplomához nem kell megcsinálni. Jelszavak ne http-n, és ne get-ben :D
1/5 | 2015-03-01 | 2015-03-08 | Cancelled | Task |  | Login, register: csak 1 lehessen belőlük (+ talán más activity-kre is igaz ez) |  | SingleTop lettek ezek. A "csak egy lehessen belőlük" macerásabb… Viszont a Search az olyan
1/5 | 2015-03-01 |  | (Postponed) | Question |  | Android: Miért nem törli a 2. onCreate-nél az adatokat? azaz miért nem írja felül?
1/5 | 2015-03-01 | 2015-03-07 | Cancelled | Question |  | onOffControls android-ra is? |  | Lassan a végére érek, és megvoltam nélküle
1/5 | 2015-03-01 |  | (Postponed) | Test |  | timeOut test
1/5 | 2015-03-01 |  | (Postponed) | Task |  | timeOut után isAuth legyen false (+WP-n így van?)
5/5 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | Cancelled | Test |  | Átállítottam a WcfHost-ban a Date sorosítás formátumát json-ben Ms-ről Iso-ra. Tesztelni a meglévő részeket |  | Sajnos a WCF úgy tűnik, nem használja, ha felülírom a JsonConvert.DefaultSettings -t. A neten is azt találtam, h inkább nyugodjak bele, és kliens oldalon írjak parszert :D
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Bug |  | UserOrder.java: int sumVendorFee is never used --> Also on WP! |  | Nem észrevehető…
0/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Task |  | Android: minden string legyen resource |  | Majd ha egyszer többnyelvűsítenénk…
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Bug |  | Nem szürkül be (WP+[Android id valszeg]) egy kosár amikor leadjuk a rendelést
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Task |  | WP+Android: cache-ek frissítése? (pl ha más oldalon rakja kosárba, akkor a főoldalon is frissülne, stb…)
1/5 | 2015-02-07 | 2015-03-07 | Done | Task |  | A teszt adatokat (json fájlok) generálni kéne valamelyik Tool project segítségével, mert a képek egyébként nem lesznek jók |  | Egy bat fájl segítségével generálhatók
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-15 | Done | Task |  | Transactoin: jó teszt adatok, ahol van mindenből minden féle…
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | Done | Bug |  | Mock adatok: nem egészen jó így, ahogy van; mert a Transaction adatoknál 6 helyett 3 fájl lesz csak…
1/5 | 2015-03-08 | 2015-03-15 | Cancelled | Bug |  | WP: UserOrder ctx menüben nem töri több sorba a hosszúkat (pl Taegen Evenfall könyvei)
3/5 | 2015-03-08 | 2015-03-15 | Cancelled | Bug |  | WP+Android: Csere ajánlva: vannak gombok, h elfogad/elutasít az eladói oldalon is (nem kéne, h legyenek)
1/5 | 2015-03-08 | 2015-03-08 | Cancelled | Task |  | Bejelentkezés, Regisztráció: talán mégiscsak a skipHistory lenne jobb, mert ha váltogatja a user ezeket pl így: B-R-B, akkor bejelentkezés után a Regisztáció oldalon fog kikötni, utána a Back hatására megint bejelentkezés…
1/5 | 2015-03-08 | 2015-03-08 | Cancelled | Task |  | WP+Android: session timout rendes lekezelése…
1/5 | 2015-03-08 | 2015-03-08 | Cancelled | Task |  | WP+Android: session timeout -nál ne "Hiba a kapcsolatban" legyen az üzenet, hanem "A munkamenet lejárt. Jelentkezz be újra" v ilyesmi
1/5 | 2015-03-12 |  | (Postponed) | Bug |  | A HTTP DELETE verb az olyan, mint a GET, nem pedig, mint a POST! A WCF-ben mégis POST-osan működik valamiért… |  | Ezzel megint vmi faszág van… a WCF most csak req.body-ban fogadja el az adatokat, query string-ben nem… Passz, h csak nálam van-e így, v általános; minden esetre workaround-dal lett megoldva, ahol gondot okozott
1/5 | 2015-03-12 | 2015-03-15 | Cancelled | Task |  | AndroidCommon modul
1/5 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | Cancelled | Task |  | WCF: Ebből olyan sok van, h default-tá lehetne tenni: WrappedRequest --> [WebInvoke(Method = "POST", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.WrappedRequest)]
1/5 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | Cancelled | Bug |  | Android: Ha a felhasználó felad egy rendelést, elméletben előfordulhat hibás működés a view-ban. Lást TransactoinVM.java:116 (NOTE)
5/5 | 2015-03-13 |  | (Postponed) | Bug |  | WEB: Chrome-ban nem tudok bejelentkezni
1/5 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Cancelled | Task |  | Android: legyen-e felület, ahol a DevMode flag-eket ki-be kapcsolgathatjuk? (és elmentené ugye, permanensen)
1/5 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Cancelled | Bug |  | WP: ha véglegesítem csere nélkül, ki kéne törölni a csere kosarat (finalizeOrder_WithoutExchange, finalizeOrder_DenyExchange)
1/5 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Cancelled | Bug | BUG-2 | Anti-forgery tokenes hiba
1/5 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Cancelled | Task |  | Cache logika View-ból a ViewModel-be kerüljön (applyData, loadData…) (VAGY másik értelmes megoldás a UserOrderFragment.java-ban látható)
1/5 | 2015-03-14 |  | (Postponed) | Bug |  | Android: user specifikus dolgokat (pl ProvileVM) MapCache-be kéne tenni, úgy, h a userName is benne legyen a kulcsban
1/5 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Cancelled | Optimalization |  | Android: csere-könyv hozzáadása után, amikor visszamegyünk, nem kell újra lekérni az adatokat a szerverről, hozzá tudjuk adni a csere-könyvet a tranzakcióhoz a cache-ben, és most már tudunk view item-et is frissíteni az array adapterben
1/5 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | Cancelled | Bug |  | Android: a villám jel néha eltűnik görgetéskor elektronikus könyvekről.
1/5 | 2015-03-15 |  | (Postponed) | Test |  | WP: amikor kiveszed a könyvet a kosárból, frissülnek az árak?
2/5 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | Done | Fixme |  | Android: a "Hiba a kapcsolatban" hiba üzeneteket ne kelljen minden felhasználási helyen vizsgálni, h kellenek-e. Úgyis mindig kellenek, küldjük mindig!
1/5 | 2015-03-15 |  | (Postponed) | Bug |  | WcfHost: miért van benne Session? Mármint, nyilván, mert a WEB projekt másolásával keletkezett a projekt; de ebbe nem kéne h legyen
1/5 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | Cancelled | Bug |  | WP: Ha a user kijelentkezik AuthPage-en (tesztelve 2 AP mélységben), akkor a rendszer visszalépteti. Ha eközben ugye elküld a visszalépés miatt kérést a szervernek AuthPage-ről, mert frissíteni akarja az AP adatát, akkor az 403 error lesz. Emiatt viszont átirányít a LoginPage-re :D
1/5 | 2015-03-19 |  | (Postponed) | Fixme |  | Android: A Register és Login activity-knek lehetne olyan közös őse, amelyik az AuthPage-hez hasonlóan azt figyeli, hogy a user be van-e jelentkezve, és ha igen, akkor visszaléptet
1/5 | 2015-04-08 |  | (Postponed) | Bug |  | Android: Ha tranazakciót nézegetve rakunk kosárba egy könyvet (megtehetjük, ott is van ctx menü item erre), akkor nem fog frissülni a Kosár rész, nem fogja látni a user az új kosarát; csak ha elnavigál onnan, majd visszanavigál (nem onBack -kel)
1/5 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | Cancelled | Bug (probably) | BUG-3-P | HTTP Date compatibility question
5/5 | 2015-04-13 | 2015-05-01 | Done | Test |  | Leteszteleni mindent, mert sok volt a NuGet package baszkurálás a System.Web.Mvc miatt! (+ Paths?)
1/5 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | (Postponed) | Fixme |  | WebPlay: Az ASPXAUTH süti nem HTTPOnly

## Diploma
Priority | Added | Done | Status | Category | ID | Task | Subtasks | Comment
3/5 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | Done | Task |  | SetupLocalIp leírása bekerüljön a telepítési útmutatóba
4/5 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | Done | Tak |  | A program telepíthető legyen ténylegesen. Kell leírás tehát arról, hogy hova meg mi kell beírni ip címnek… a SetupLocalIp projektből ki tudom nézni + innen: "c:\Norbi\Development\BookTera\Helpers\WP8\First steps.txt"
5/5 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | Done | Bug |  | Doksi: nem kell a 2. sorban kezdődniük az import statement eknek a Play keretrendszernél; csak nem lehet üres sor közöttük, mert ha eléri az 1. üres sort, azt úgy veszi, h vége az import-oknak
5/5 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | Done | Fixme |  | Doksi: sebesség teszt diagramok… + az a fejezet még nincs megírva, lehetne nagy durranás is!
3/5 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | Done | Task |  | WP8 telepítési útmutató kitöltése
5/5 | 2015-01-15 | 2015-01-18 | Done | Bug |  | Java nem jobban visszafele kompatibilis, mint a C#
1/5 | 2015-01-18 | 2015-04-09 | Cancelled | Fixme |  | Sebesség teszt: POST kéréseket is mérjünk le |  | Volt egy kis írott anyag hozzá, a 26-os doksiban megtalálható
5/5 | 2015-01-31 | 2015-04-09 | Done | Task |  | Java-ban jobb: van Void típus, így pl nem kell Action és Func külön… + De! Kurva szar a type erasure, emiatt kell Action_1, Actoin_2…
5/5 | 2015-01-31 | 2015-04-09 | Done | Task |  | GradleConnectionExecption: újraindítás szükséges
5/5 | 2015-02-01 | 2015-04-09 | Done | Task |  | Gradle nálam nem megy hibernálás után |  | Megy, de csak ha az IntelliJ-ből kilépünk hibernálás előtt
5/5 | 2015-02-06 | 2015-04-09 | Done | Bug |  | a java-ban mégis lehet több osztályt 1 fájlba tenni; de csak 1 publikus lehet közöttük!
5/5 | 2015-02-09 | 2015-04-09 | Done | Fixme |  | Java: IntelliJ IDEA-ban van region, csak sima comment.
1/5 | 2015-03-18 | 2015-04-09 | Cancelled | Task |  | A telós/tablet-es képeknek lehetne adni telós/tabletes keretet a doksiba, mennyivel menőbben nézne már ki :) |  | Ez sajna kimaradt. Így is elég picik, amikor 4et rakok egymás mellé; ha még keret is lenne hozzá, akkor az tovább csökkentené a méreteket
4/5 | 2015-03-18 | 2015-04-09 | Done | Task |  | Az android-os screenshot-ok tetején ott van az aktuális menüsor. Azt töröljük a képekről |  | Írtam hozzá DevMode flag-et; a manuális törlés amúgy se lett vna jó, mert vagy elrontja a képméretet, vagy fekete csík marad a tetején, ami meg szarul néz ki
4/5 | 2015-03-22 | 2015-04-10 | Done | Fixme |  | 1.3.3 felh.felület -ben a web-es Főoldal képet kicserélni olyanra, ahol van Legújabbak és Kiemeltek is
5/5 | 2015-03-24 | 2015-04-09 | Done | Fixme |  | Android 4.1-től már lehetne, hogy az AppBar kitakarja a tartalmat
5/5 | 2015-03-24 | 2015-04-09 | Done | Task |  | Leírni, h API Level 15 kompatibilis alkalmazást írok |  | Ez valahogy kimaradt, és utólag kicsit sztem béne lett, ahogy beletettem; de benne van
5/5 | 2015-03-31 | 2015-04-09 | Done | Bug |  | NavMenü WP: Nem azért kell dummy, h ne csússzon a menü alá a tartalom, hanem h oda tudjon görgetni
5/5 | 2015-04-01 | 2015-04-09 | Done | Fixme |  | Java előnyeit kiegészíteni az Adroid jegyzetek.docx -ben leírtakkal
5/5 | 2015-04-02 | 2015-04-09 | Done | Fixme |  | Android lehet h nem design pattern nélküli. Az iOS-es MVP elsőre igen hasonlónak tűnik
5/5 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | Done | Task |  | Elküldés előtt SPELL CHECK
5/5 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | Done | Fixme |  | Install G.: sql server ből default instance kell, azaz "." alias, és windows authentication

## GitHub
Priority | Added | Done | Status | Category | ID | Task | Subtasks | Comment
4/5 | 2015-03-10 | 2015-05-17 | Done | Task |  | Leírásba architektúra
5/5 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | Done | Test |  | Checkout test: Működik-e minden, ha üresbe checkout-olok? Telepíthető?
1/5 | 2015-03-15 | 2015-04-09 | Done | Bug |  | Ha ezek lnk helyett bat lennének, még GitHub-ról is működne: debugCalm-Play.lnk debug-Play.lnk SetupLocalIp.lnk
5/5 | 2015-03-15 | 2015-05-01 | Done | Test |  | Ezek működnek? ⦁ Solution\WindowsPhone\WinPhoneCommon\Common\Models\Linked
1/5 | 2015-03-15 | 2015-05-17 | Done | Task |  | Képek a Helpers-be, amik egyébként az Egyetem mappa alatt voltak eddig, hogy ne foglalják a helyet minden arhiváláskor. EDIT: vagy inkább h a github-on is legyen architektúra meg ilyesmi
1/5 | 2015-03-15 | 2015-05-17 | (Postponed) | Task |  | Vmi licence-et nézni?
3/5 | 2015-05-17 | 2015-05-19 | Done | Task |  | Readme-be rendes leírás (akár az Install Guidelines-ből is copy-zható szöveg)