## todo
Priority | Added | Done | Status | Category | ID | Task | Subtasks | Comment
3/5 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | Done | Documentation |  | SetupLocalIp leírása bekerüljön a telepítési útmutatóba
4/5 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | Done | Documentation |  | A program telepíthető legyen ténylegesen. Kell leírás tehát arról, hogy hova meg mi kell beírni ip címnek… a SetupLocalIp projektből ki tudom nézni + innen: "c:\Norbi\Development\BookTera\Helpers\WP8\First steps.txt"
5/5 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | Done | Bug/Documentation |  | Doksi: nem kell a 2. sorban kezdődniük az import statement eknek a Play keretrendszernél; csak nem lehet üres sor közöttük, mert ha eléri az 1. üres sort, azt úgy veszi, h vége az import-oknak
5/5 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | Done | Fixme/Documentation |  | Doksi: sebesség teszt diagramok… + az a fejezet még nincs megírva, lehetne nagy durranás is!
1/5 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | Done | Task |  | ViewBag-ről ViewData-ra átállni, és megmérni úgy is a sebességet |  | Nem lett sokkal gyorsabb, ezért elmentettem Archive-ba; de visszaraktam az eredetit
1/5 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Done | Task |  | SetupLocalIp -> Listázza ki, h milyen IP címeket talált, milyen nevekkel; és lehessen kiválasztani, h melyik kell
5/5 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Done | Bug |  | Kijavítani a WP8-as Push Notification miatti kilépés dolgot…
2/5 | 2015-01-12 | 2015-01-17 | Cancelled | Test |  | WP8 további hibakeresések… | Úgyse nézik, van jobb dolgom…
3/5 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | Done | Documentation |  | WP8 telepítési útmutató kitöltése
4/5 | 2015-01-12 | 2015-01-17 | No | Decision |  | Legyen PushNotification hibaüzenet, vagy ne? |  | Nem lett, ki van kommentezve
0/5 | 2015-01-12 | 2015-01-17 | Done | Task |  | Helpers mappát elrendez
5/5 | 2015-01-15 | 2015-01-18 | Done | Documentation |  | Java nem jobban visszafele kompatibilis, mint a C#
2/5 | 2015-01-17 | 2015-01-17 | Done | Fixme |  | Kiszedni a WP projektből a wcf proxy részt és a közös részeket külön projektbe
2/5 | 2015-01-17 | 2015-01-17 | Done | Fixme |  | WP8: a background agent csalta a képeket, be voltak égetve a konkrét url string-ek. Ezek ugye nem lesznek jók új db után. Megcsinálni rendesen | SetupLocalIP-t frissíteni hozzá + Helpers -ben is a first steps.txt -t
5/5 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | Done | Research |  | Android alkalmazásokat megnézni, megérteni a különbséget a WP-os verziójuktól
4/5 | 2015-01-18 | 2015-01-18 | Done | Fixme |  | SetupLocalIp: az apphost config fájlban ellenőrizze, h csak 2-t cserél ki + előre írja ki, h hol és mit fog cserélni
1/5 | 2015-01-18 |  |  | Documentation |  | Sebesség teszt: POST kéréseket is mérjünk le |  | Volt egy kis írott anyag hozzá, a 26-os doksiban megtalálható
5/5 | 2015-01-23 | 2015-01-25 | Done | Investigation |  | Na akkor, android nekiállni. Hogy tudok elindulni, stb…
3/5 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | Done | Task |  | WP8: másodlagos csempére kérdezzen rá
5/5 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | Done | Investigation |  | Android: diák olvasás
5/5 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | Cancelled | Investigation |  | Andriod: netes tutorial keresése
5/5 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | Done | Task |  | Navigation map-et készíteni a WP8-as alapján, h tudjam Android-on mit kell csinálni
5/5 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | Cancelled | Task |  | SeviceClientProxy-t használni Android-on is, lehetőleg maven-nel
1/5 | 2015-01-25 |  |  | Task |  | ServiceClinetrProxy: Test1.java törlése
5/5 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | Done | Task |  | Developer unlock android devices
5/5 | 2015-01-25 | 2015-02-09 | Done | Task |  | ServiceClientProxy készítése Android-hoz is |  | Az Android mappa alatt van, AndroidClientProxy a neve
5/5 | 2015-01-31 |  |  | Documentation |  | Java-ban jobb: van Void típus, így pl nem kell Action és Func külön…
5/5 | 2015-01-31 |  |  | Documentation |  | GradleConnectionExecption: újraindítás szükséges
5/5 | 2015-02-01 |  |  | Documentation |  | Gradle nálam nem megy hibernálás után
1/5 | 2015-02-02 | 2015-03-07 | Done | Task |  | AndroidClientProxy: úgy megírni, h offline is működhessen, mock adatokkal
5/5 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | Done | Task |  | Android proxy-t is módosítsa a SetupLocalIp
5/5 | 2015-02-06 |  |  | Task |  | Legyen Tools mappa mégiscsak, és a SetupLocalIp ott legyen, mivel az Android-hoz is kell
5/5 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | Done | Task |  | AndroidClientProxy: kipucolni a res mappát
5/5 | 2015-02-06 |  |  | Documentation |  | a java-ban mégis lehet több osztályt 1 fájlba tenni; de csak 1 publikus lehet közöttük!
1/5 | 2015-02-07 |  |  | Task |  | WP: ne használjuk a generált 4 SOAP klienst, ott is a "kézzel" REST klienst használjuk
1/5 | 2015-02-07 |  |  | Task |  | WP: offline menjen mock-okkal
1/5 | 2015-02-07 | 2015-03-07 | Done | Task |  | A teszt adatokat (json fájlok) generálni kéne valamelyik Tool project segítségével, mert a képek egyébként nem lesznek jók |  | Egy bat fájl segítségével generálhatók
1/5 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | Done | Task |  | Android: ne küldjön már kérést minden elforgatásnál! (MainActivity)
5/5 | 2015-02-09 |  |  | Documentation |  | Java: IntelliJ IDEA-ban van region, csak sima comment.
3/5 | 2015-02-09 | 2015-02-21 | Cancelled | Bug |  | Android: context menü többsorosan, ikonosan |  | Megoldottam inkább csalással
5/5 | 2015-02-10 | 2015-02-26 | Cancelled | Check |  | BookBlock.fill -> ellenőrizni, h jók-e az 'if'-ek |  | Van erre comment a kódban, nem kell h itt is lássam
1/5 | 2015-02-21 | 2015-02-21 | Done | Task |  | Search page: a textbox végén legyen nagyító is
5/5 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | Done | Check |  | Android SearchPage: jó-e h a ctx menüben csak 1 vmi van
5/5 | 2015-02-22 | 2015-02-22 | Done | Bug |  | Android BookBlock: PG típus, ár-kategória sávja kicsúszhat
1/5 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | Done | Task |  | Android: konstansokat kiszervezni
1/5 | 2015-02-26 |  |  | Task |  | Android: a könyv ikon felül vigyen a kezdőoldalra
1/5 | 2015-02-26 | 2015-03-07 | Done | Check |  | Android: jó-e a back gomb a usersProduct oldalon
5/5 | 2015-02-26 |  |  | Bug | BUG-1 | Egyszer volt, hogy a bookBlock applyData -ban a getActivity null-t adott vissza
1/5 | 2015-02-28 |  |  | Task |  | Style-osítani az android view-kat
1/5 | 2015-02-28 |  |  | Bug |  | WP8: kijelentkezéskor a userID-t nem töröljük (StaticData-ból). Ez valszeg csak véletlen…
0/5 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Cancelled | Task |  | Https… |  | Inkább csak feljegyzem, de a diplomához nem kell megcsinálni. Jelszavak ne http-n, és ne get-ben :D
1/5 | 2015-03-01 |  |  | Task |  | Login, register: csak 1 lehessen belőlük (+ talán más activity-kre is igaz ez)
1/5 | 2015-03-01 |  |  | Question |  | Android: Miért nem törli a 2. onCreate-nél az adatokat? azaz miért nem írja felül?
1/5 | 2015-03-01 | 2015-03-07 | Cancelled | Question |  | onOffControls android-ra is? |  | Lassan a végére érek, és megvoltam nélküle
1/5 | 2015-03-01 |  |  | Test |  | timeOut test
1/5 | 2015-03-01 |  |  | Task |  | timeOut után isAuth legyen false (+WP-n így van?)
5/5 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | Cancelled | Test |  | Átállítottam a WcfHost-ban a Date sorosítás formátumát json-ben Ms-ről Iso-ra. Tesztelni a meglévő részeket |  | Sajnos a WCF úgy tűnik, nem használja, ha felülírom a JsonConvert.DefaultSettings -t. A neten is azt találtam, h inkább nyugodjak bele, és kliens oldalon írjak parszert :D
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Bug |  | UserOrder.java: int sumVendorFee is never used --> Also on WP! |  | Nem észrevehető…
0/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Task |  | Android: minden string legyen resource |  | Majd ha egyszer többnyelvűsítenénk…
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Bug |  | Nem szürkül be (WP+[Android id valszeg]) egy kosár amikor leadjuk a rendelést
1/5 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | Cancelled | Task |  | WP+Android: cache-ek frissítése? (pl ha más oldalon rakja kosárba, akkor a főoldalon is frissülne, stb…)
1/5 | 2015-02-07 | 2015-03-07 | Done | Task |  | A teszt adatokat (json fájlok) generálni kéne valamelyik Tool project segítségével, mert a képek egyébként nem lesznek jók |  | Egy bat fájl segítségével generálhatók
1/5 | 2015-03-07 |  |  | Task |  | Transactoin: jó teszt adatok, ahol van mindenből minden féle…
1/5 | 2015-03-07 |  |  | Bug |  | Mock adatok: nem egészen jó így, ahogy van; mert a Transaction adatoknál 6 helyett 3 fájl lesz csak…
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07
5/5 | 2015-03-07